АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

10.06.2010№ 321

Об утверждении сетевого плана-графика

по основным направлениям введения

ФГОС начального общего образования

на территории города Магнитогорска

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 года № 17785 и введением в действие нового федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях города Магнитогорсска, реализующих образовательные программы начального общего образования с 01.01.2011 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить сетевой план-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее-ФГОС НОО) на территории города Магнитогорска (приложение 1).

- Руководителям образовательных учреждений:

2.1. Разработать и утвердить организационную схему введения ФГОС НОО в образовательном учреждении.

2.2. Разработать и утвердить (на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования - далее ООП НОО) ООП НОО образовательного учреждения.

2.3. Разработать и утвердить план-график мероприятий по обеспечению кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС.

2.4. Внести необходимые изменения в устав образовательного учреждения.

2.5. Дополнить локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующие надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствие с действующими нормативными документами.

2.6. Привести нормативную базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение).

2.7. Определить оптимальную для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности обучающихся.

2.8. Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками.

2.9. Заключить договоры с учреждениями дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности обучающихся

2.10. Разработать план методической работы образовательного учреждения, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС  НОО.

2.11. Привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения.

2.12. Разработать план-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО.

2.13. Обеспечить повышение квалификации всех учителей начальных классов.

2.14. Разработать план научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО.

2.15. Определить список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО.

- Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Т.Л.Полунину.

Начальник управления 					А.В.Хохлов

приказ выдан: в дело – 2, Т.Л.Полуниной, ОООО, ООДО, ЦПКИМР, ОУ

Н.В.Сафонова

26 04 41

|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник управления образования А.В. Хохлов |
| --- | --- |

План-график

мероприятий по   введению  Федерального государственного

образовательного стандарта  начального общего образования

| № п/п | мероприятия | срок | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка нормативно – правовых актов |
|  | Приказ «О создании ресурсных центров на базе ОУ» | февраль 2010г. | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф. |
|  | Приказ « Об утверждении сетевого плана – графика мероприятий по введению ФГОС» | июнь | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф Бирюк О.И. |
|  | Приказ «О введении ФГОС в образовательных учреждениях» | июнь 2010г. | Сафонова Н.В. |
|  | Разработка Положения « О режиме работы школы в условиях введения ФГОС» | июнь 2010г | Драпеко Е.В. |
|  | Приказ « О создании творческих групп по введению ФГОС на территории города Магнитогорска» | Июнь 2010 | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф Бирюк О.И. |
|  | Приказ «О создании Координационного совета введения ФГОС на период 2010-2014» на ступени начального общего образования» | июнь 2010г. | Драпеко Е.В. Сафонова Н.В. |
|  | Положение «О Координационном совете по введению ФГОС» | июнь 2010г. | Драпеко Е.В. Сафонова Н.В. |
|  | Приказ «О разработке в ОУ образовательной программы на основе примерной образовательной программы» | Июль 2010г. | Драпеко Е.В. Сафонова Н.В. |
|  | Приказ «Об экспертизе образовательного плана МОУ «СОШ №10», МОУ «МЛ №1» I ступени, экспертизе готовности к внедрению ФГОС» | Июль 2010г. | Драпеко Е.В. |
|  | Приказ «О создании здоровьесберегающего пространства на основе новых санитарно-гигиенических требований», «О проведении входной психолого-педагогической диагностики» | август 2011 | Корнещук С.А. |
|  | Приказ «О проведении муниципального конкурса образовательных программ дополнительного образования». Утверждение Положения о конкурсе | сентябрь 2010 | Нестеренко З.Ф. |
|  | Приказ « О предшкольной подготовке и адаптации первоклассников» | декабрь 2010г. | Драпеко Е.В. |
|  | Приказ «О создании информационной среды» | апрель 2011 г. | Тихонова Л.В. |
|  | Приказ «О согласовании учебных планов» | май 2011 г. | Драпеко Е.В. |
|  | Разработка Положения о работе с детьми предшкольного и младшего школьного возраста, мотивированными к учению и творчеству | декабрь 2011 г. | Драпеко Е.В. |
|  | Разработка проектов нормативных документов образовательных учреждений по введению ФГОС | Сентябрь 2010 апрель 2011- | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф. Баландина Т.Г. |
| Подготовка инструктивно – методических материалов |
| 3.1. | Сборник примерных образовательных программ дополнительного образования | февраль 2011г. | Нестеренко З.Ф. |
| 3.2. | Методические рекомендации по разработке программ духовно-нравственного развития | февраль 2011г. | Нестеренко З.Ф. |
| 3.3. | Методические рекомендации по разработке программ воспитания и социализации учащихся | март 2011г. | Нестеренко З.Ф. |
| 3.4. | Методические рекомендации по разработке программ по здоровьесбережению | март 2011г. | Нестеренко З.Ф. |
| 3.5. | Методические рекомендации по организации предшкольной подготовки в условиях введения на ФГОС | ноябрь 2010г. | Драпеко Е.В. |
| 3.6. | Сборник примерных образовательных программ дополнительного образования | февраль 2011г. | Нестеренко З.Ф. |
| 3.7. | Методические рекомендации по разработке программ духовно-нравственного развития, воспитанию и социализации учащихся, по здоровьесбережению | февраль 2011г. | Нестеренко З.Ф. |
| 3.8. | Сборник методических рекомендаций «Особенности методики преподавания по различным УМК в условиях внедрения ФГОС» | апрель 2011г. | Лапшина Е.В. |
| 3.9. | Подготовка методических рекомендаций по системе оценки достижения планируемых результатов | май 2011г. | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф. Бирюк О.И. |
|  | Разработка моделей организации внеурочной деятельности ОУ с учетом миссии, условий и социума | Сентябрь – ноябрь 2010 | Нестеренко З.Ф. Кисельникова Е.Н. |
| Организационно – методическое сопровождение |
| Организация и работа творческих групп по направлениям |
| 1.1. | Творческие группы «Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе средствами УМК: «Перспектива», «Гармония», «Начальная школа XXI века», «Школа 2000–2100», «Перспективная начальная школа», «Планета знаний», «Система Занкова Л.В.», «Система Эльконина Б.Д.–Давыдова В.В.»» (8 групп) | сентябрь 2010г.-апрель 2011г. | Бирюк О.И. |
| 1.2. | Заседания творческой группы по направлению «Реализация единичного проекта «Кадры» | сентябрь, декабрь 2010г., февраль, май 2011г. | Бирюк О.И. |
| 1.3. | Заседания творческой группы по направлению «Реализация ФГОС средствами вариативных педагогических систем и УМК» | август, ноябрь 2010г., март 2011г. | Бирюк О.И. |
| 1.4. | Заседания творческой группы по разработке программ внеурочной деятельности - «Методический конструктор внеурочной деятельности» - «Типы программ внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС» - «Формы организации внеурочной деятельности школьников» - «Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности» | октябрь ноябрь февраль апрель | Кисельникова Е.Н. |
| 1.5. | Заседания творческой группы по разработке программы духовно-нравственного воспитания - «Основные задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников» - «Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего образования» -«Планируемые результаты реализации программы воспитания и социализации школьников» - «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся» | октябрь декабрь февраль апрель | Савелова Н.И. |
| 1.6. | Заседание творческой группы по разработке образовательного плана ОУ: - Образовательный план школы как одно из условий обеспечения организации, содержания образовательного процесса. Вариативность плана, содержание вариативного компонента. - Изучение образовательных потребностей, уровня образовательных компетенций при разработке школьного образовательного плана | январь-март | Драпеко Е.В. |
| 1.7. | Заседания творческой группы по разработке программ здоровьесбережения: - ФГОС начального общего образования в контексте здоровьесбережения - Учебно-методическое обеспечение здоровьесберегающей деятельности - Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования | октябрь декабрь март | Савелова Н.И. Корнещук С.А. |
| 1.8. | Заседания творческой группы по направлению «Система оценки достижения планируемых результатов» Пакеты работ: разработка критериев оценивания индивидуальной, парной, групповой работы учащихся; создание комплекта измерителей по классам; разработка и применение трехуровневых контрольно-диагностических материалов; отбор методов оценивания для создания внутришкольной системы оценки достижения планируемых результатов; разработка (отбор) контрольных материалов для оценки предметных планируемых результатов образования; составление (выбор) комплексных проверочных работ; внедрение новой формы накопительной оценки (портфолио учащихся); обработка результатов диагностических и комплексных проверочных работ | 1 раз в месяц | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф. Бирюк О.И. |
| 1.9. | Заседание творческой группы по внедрению ФГОС на базе РЦ МОУ "СОШ №10", МОУ "МЛ №1" - Технологическое проектирование учебно-программной и учебно-планирующей документации для сопровождения разработки образовательной программы. - Нормативно-правовое обеспечение внедрения стандартов. Создание системы методического и информационного сопровождения внедрения. - Коллегиальная экспертная оценка действующей образовательной программы, рабочих программ, обсуждение вариантов программ. - Рекомендации, инициативы, направленные на полную реализацию идей ФГОС в городе Магнитогорске. | с 01.10.2010г. по 01.06.2011г. | Драпеко Е.В. |
|  | Организация работы мобильно – консультационных групп по проблемам введения ФГОС | постоянно | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф. Бирюк О.И. |
| Модульные семинары |
| 2.1. | «Концепция ФГОС. ФГОС начального общего образования» | февраль 2010г. | Измайлова Г.В. Солодкова М.И. |
| 2.2. | «Технология разработки программы универсальных учебных действий в начальной школе» | март 2010г. | Измайлова Г.В. Солодкова М.И. |
| 2.3. | «Управленческая деятельность в условиях внедрения ФГОС» | август 2010г. | Измайлова Г.В. Солодкова М.И. |
| 2.4. | «Проектирование основной образовательной программы НОО» | май 2010г. | Измайлова Г.В. Скрипова Н.Е. |
| 2.5. | «Организация внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС» | август 2010г. | Измайлова Г.В. Солодкова М.И. Григорьев Д.В. |
| 2.6. | «Управление качеством дополнительного образования детей: подходы, планирование, контроль, оценка» |  |  |
| Постоянно-действующие семинары |
| 3.1. | «Контрольно-аналитическая деятельность заместителя директора по УВР в условиях внедрения ФГОС» | с 01.10.2010г. ежеквартально | Бирюк О.И. тьюторы |
| 3.2. | Организация стажировки учителей на базе РЦ | февраль-март 2011г. | Лапшина Е.В. |
| 3.3. | «Система оценки достижения планируемых результатов» | с 01.01.2011г. 1р/м | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф. Бирюк О.И. |
| 3.4 | Подготовка педагогов к использованию здоровьесберегающих технологий в условиях введения ФГОС | с 01.01.2011г. 1р/м | Корнещук С.А. |
| 3.5. | Подготовка педагогов-психологов к психологическому сопровождению учащихся и педагогов в условиях введенияи ФГОС | с 01.01.2011г. 1р/м | Корнещук С.А. |
| Организация курсов повышения квалификации |
| 4.1. | Выявление запросов на ПП и ПК, формирование базы данных | с 01.09.2010г. ежемесячно | Медведева Е.Н. Галимбекова И.Н. |
| 4.2. | Формирование заказа ИПК и ФПК на ПП и ПК, комплектование групп слушателей | по мере поступления заявок | Измайлова Г.В. Медведева Е.Н. |
| 4.3. | Подготовка тьюторов на базе ЧИППКРО | март 2010г. | Бирюк О.И. |
| 4.4. | Создание и обновление муниципального банка образовательных услуг ПП и ПК | ежемесячно | Измайлова Г.В. |
| 4.5. | Осуществление методического консалтинга по разработке индивидуальных планов ПП и ПК | по мере обращения | Рогачева Л.А. Горячева О.П. |
| 4.5. | Тьюторство в процессе реализации индивидуальных планов, включающих модульные семинары, дистанционное обучение, самообразование | по индивидуальному графику | Рогачева Л.А. Горячева О.П. |
| 4.6. | Методический аудит с целью выявления передового опыта внедрения и реализации ФГОС | постоянно | Лапшина Е.В. Измайлова ГВ. |
| 4.7. | Осуществление супервизии | по плану-графику | Лапшина Е.В. Рогачева Л.А. Горячева О.П. |
| 4.8. | КПК «Управления качеством дополнительного образования - от проектирования к результату» | февраль 2010г. | Кисельникова Е.Н. |
| 4.9. | КПК «Государственная образовательная политика в свете реализации ФГОС» | ноябрь 2010г. | Кисельникова Е.Н. |
| 4.10. | КПК «Инновационная деятельность учителя начальных классов в условиях внедрения ФГОС» | март 2011г. | Бирюк О.И. ФПК МаГУ |
| Тематические совещания, семинары |
| 5.1. | Информационное совещание руководителей ОУ по введению ФГОС | Октябрь 2010 | Полунина Т.Л. |
|  | Семинар «Воспитательная система ОУ в условиях введения ФГОС» | Август 2010 | Савелова Н.И. |
| 5.2. | Августовская секция учителей начальной школы с представлением результатов работы творческих групп «Реализация ФГОС средствами различных УМК» | август 2010г. | Бирюк О.И. |
| 5.3. | Методический консалтинг «Разработка рабочих программ учебных предметов в рамках используемых УМК» | май-август 2010г. | Рогачева Л.А. Горячева О.П. |
| 5.4. | Семинар на базе РЦ «Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов в рамках используемых УМК»» | февраль 2011г. | Лапшина Е.В. Маликова В.А. Краевая О.Н. |
| 5.5. | Семинар на базе РЦ «Методические рекомендации по экспертированию рабочих программ учебных предметов в рамках используемых УМК» | март 2011г. | Лапшина Е.В. Маликова В.А. Краевая О.Н. |
| 5.6. | «Интеграция деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования» | август 2010г. | Нестеренко З.Ф. |
| 5.7. | «Презентация программ дополнительного образования по различным направлениям» | сентябрь 2010г. | Кисельникова Е.Н. |
| 5.8. | «Примерная программа воспитания и социализации обучающихся - концептуальная и методическая основа для разработки и реализации ОУ собственной программы воспитания» | сентябрь 2010г. | Нестеренко З.Ф. |
| 5.9. | «Организация внеурочной деятельности учащихся» | ноябрь 2010г. | Нестеренко З.Ф. |
| 5.10. | Семинар «Цифровой образовательный контент ФГОС» (на базе РЦ ММЦ) | март 2011г. | Бирюк О.И. Ищенко Т.А. |
| 5.11. | «Организация внеурочной деятельности учащихся» (опыт работы МОУ «МЛ №1» ) | февраль 2011г. | Нестеренко З.Ф. |
| 5.12. | «О системе оценки достижений учащихся начальной школы» | март 2011г. | Драпеко Е.В. |
| 5.13. | Обучающий семинар – презентация «Программы духовно-нравственного воспитания учащихся» | март 2011г. | Савелова Н.И. |
| 5.14. | Практический семинар «Разработка образовательных планов» | апрель 2011г. | Драпеко Е.В. |
| 5.15. | Обучающий семинар-презентация по разработке здоровьесберегающих программ | май 2011г. | Савелова Н.И. |
| 5.16. | Изменение содержания и методов контроля планируемых результатов. Особенности системы оценки достижения планируемых результатов | ноябрь 2010г. | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф. Бирюк О.И. |
| 5.17. | Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов, ориентированные на открытость, множественность субъектов, накопительный характер оценки | декабрь 2010г. | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф. Бирюк О.И. |
| 5.18. | Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося: интегральная оценка, в том числе, портфолио, выставки, презентации, и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; самоанализ и самооценка обучающихся | февраль 2011г. | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф. Бирюк О.И. |
| Создание информационного пространства |
| 6.1. | Организация и обновление страницы сайта ЦПКИМР с целью информирования по вопросам: нормативно-правовая база ФГОС, ПП и ПК, педагогические системы и УМК | постоянно | Бирюк О.И. Измайлова Г.В. Медведева Е.Н. |
| 6.2. | Совершенствование форм работы по обеспечению школ УМК, методическими материалами, электронными пособиями, художественной литературой | постоянно | Драпеко Е.В. Рабаданова Г.В. |
| 6.3. | Создание информационного пространства в ОУ, в классе | с 2010г. до 2014г. | руководители ОУ |
| 6.5. | Проведение консалтинга по разработке основных образовательных программ | октябрь 2010г.-май 2011г. | Лапшина Е.В. |
| 6.6. | Проведение консалтинга по разработке рабочих программ | октябрь 2010г.-май 2011г. | Рогачева Л.А. Горячева О.П. |
| Создание здоровьесберегающего пространства |
| 7.1. | Обеспечение организации образовательной деятельности в соответствии с предъявленными санитарно-гигиеническими требованиями. | постоянно | руководители ОУ |
| 7.2. | Обеспечение психологического сопровождения всех участников образовательного процесса | постоянно с 2010г. | руководители ОУ |
| 7.3. | Создание условий открытости и информирования о внедрении ФГОС в массовую школу. | с 2010г. по потребности | управление образования |
|  | Организации работы ресурсного центра « Школа, содействующая укреплению здоровья» | В течение учебного года | Савелова Н.И. Корнещук С.А. Буряк Е.Г. |
| Создание условий реализации основной образовательной программы |
| 81 | Мониторинг ресурсов ОУ для введения ФГОС: | 2010 год |  |
|  | Нормативно - правовых | Октябрь – ноябрь 2010 | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф. Бирюк О.И. Баландина Т.Г. |
|  | Кадровых | сентябрь | Нестеренко З.Ф. |
|  | Материально – технических | Октябрь – ноябрь | Сафонова Н.В. Харина И.А. |
|  | Информационных | Октябрь – ноябрь | Тихонова Л.В. |
|  | Учебно - методических | Октябрь – ноябрь | НестеренкоЗ.Ф. Драпеко Е.В. |
|  | Организация обеспечения учебниками в соответствии с федеральным перечнями | постоянно | Драпеко Е.В. Рабаданова Т.В. |
| 82 | Выполнение регионального норматива финансирования образования, формирование и исполнение муниципального бюджета в части расходов на образование | постоянно | Строкатова О.А. Руководители ОУ |
| 83 | Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части строительных норм и правил, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | постоянно | Харина И.А. Поляков В.И. |
| 84 | Обеспечение исполнения федеральных и региональных требования на муниципальном уровне в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся. | постоянно | Сафонова Н.В. Драпеко Е.В. |
| 85 | Организация внедрения дистанционных технологий в процессе введения ФГОС | постоянно | Бирюк О.И. Тихонова Л.В. |
| 86 | Обеспечение исполнения федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса, оборудования учебных помещений, примерных перечней учебного оборудования | в течение года | Лысова Л.Н. Сафонова Н.В. Рабаданова Т.В. руководители ОУ |
| 87 | Мониторинг результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования | 2011-2012 учебный год | Сафонова Н.В. Нестеренко З.Ф. Бирюк О.И. |